## Guide
Tableau de bord de suivi des projets IA
Ce tableau vous aide à suivre simplement vos projets d’intelligence artificielle, en visualisant les priorités, les responsables, les risques et les budgets. Explications des onglets : - Guide : ce présent guide - Suivi : Suivi des différents projets IA
Fréquence de mise à jour : - Revue mensuelle ou bimensuelle en point IA (1h max) - Révision plus approfondie tous les 6 mois
Comment l’utiliser : 1. Ajoutez vos projets IA en ligne 2. Identifiez un responsable par projet 3. Suivez l'état, les prochaines étapes, les risques 4. Renseignez les KPIs suivis et les bénéfices attendus 5. Notez le budget prévu et consommé 6. Mettez à jour régulièrement
Astuces : - Limitez à 2-3 projets actifs en parallèle - Ajoutez un lien vers la doc projet si besoin - Gardez une version archivage des projets terminés

## Suivi
Nom du projet | Objectif métier | Responsable | Statut | Valeur attendue | Complexité | Indicateurs suivi | Dernière mise à jour | Prochaine étape | Risque identifié | Budget estimé (€) | Budget consommé (€) | Lien documentation
Chatbot RH | Automatiser les réponses aux questions fréquentes RH | Julie Martin | En cours | Réduction 30% du temps RH | Faible | Temps réponse RH | 2025-08-01 | Déploiement pilote | Manque de formation utilisateurs | 5000 | 2500 | https://example.com/chatbot_rh_doc
Prévision des ventes | Améliorer la précision des prévisions de vente mensuelles | Thierry Dubois | Terminé | Gain de 5% CA prévisionnel | Moyenne | Écart prévision/réel | 2025-06-30 | Analyse post-mortem | Complexité des données historiques | 3000 | 3000 | https://example.com/prevision_ventes_doc
Détection d'anomalies | Identifier automatiquement les anomalies dans les données de production | Amine Benali | À lancer | Réduction 50% erreurs non détectées | Élevée | Nb anomalies détectées | — | Kick-off projet | Charge projet concurrente | 7000 | 0 | https://example.com/anomalies_doc
Analyse des avis clients | Extraire les tendances et ressentis des clients à partir des avis | Claire Nguyen | En cours | Amélioration NPS de 10 points | Moyenne | Score sentiment moyen | 2025-08-15 | Amélioration modèle NLP | Données non structurées | 4500 | 2000 | https://example.com/avis_clients_doc
Note on B1: ces exemples sont à titre d'illustration, remplacez par les vôtres